令和７年度下田市ライフデザイン・結婚支援重点推進業務委託仕様書

１　業務名

令和７年度下田市ライフデザイン・結婚支援重点推進事業

２　業務目的

人口減少や少子化対策を図るため、婚活イベントを開催し、出会いの機会を創出する。

イベントには、地域資源を活用したプログラムを組み入れ、参加者へ下田市の魅力を伝え、定住及び移住推進を図る。

３　履行の期間

契約締結の日から令和８年２月27日まで

４　業務の内容

業務内容は、以下の全てを満たすものとする。

(１)　婚活イベントの企画・運営

ア　実施回数

１回

イ　実施時期

令和７年11月15日（土）

なお、可能な限り開催の機会を確保するため、自然災害等で中止になった場合の予備日については市と協議の上決定する。

ウ　実施場所

静岡県下田市内の施設を利用することとし、市と協議の上決定する。

エ　イベント内容

（ア）本イベント全体を通じて、本市が持つ資源を活用し、参加者に対する市の魅力発信や定住及び移住に繋がるような企画とする

（イ）本イベントが出会いの機会となるよう、ワークショップによる共同作業や、レクリエーション等のプログラムを組み込むこととする

（ウ）女性の応募者数増加につながる内容を組み込むこととする

（エ）イベント開始前に、アイスブレイクを兼ねたカップリング率向上のためのコミュニケーション力向上プログラム等(10分から15分程度)を男女別に組み込むこととする

（オ）参加者は男女の参加人数は概ね同数とする。目安として男女　　　　　　　　　各15名程度、５組のカップリングを目標とする。

(２)募集条件

ア　参加対象者等

参加者は、男性は市内在住に限定し、女性の在住地は限定しない。

応募多数となった場合は市内在住を優先し、それでも定員を超える場

合は、抽選で参加者を決定する。

イ　参加者の費用負担

イベントの実施に当たり、参加者から実費程度の参加費を徴収する

ことは差し支えない。徴収する場合は、その金額と金額設定の根拠を

想定し示すこと。ただし、徴収することができる参加費は、男性一人

あたり3,000円、女性一人あたり1,500円(消費税及び地方消費税を

含む)を上限とする。

（３）イベントの周知及び募集について

ア　参加者募集について

参加者の募集を行い、申込受付を行う。その際、募集人数の確保に努める。

イ　広報手段

対象者に周知が行き届くように分析を行った上で、受託者のノウ

ハウを生かし、効果的な媒体にて実施する。

ウ　ちらしの作成・印刷

イベントちらし(Ａ４サイズ)を500枚作成、印刷し市へ提供する

こと。また、ちらしのデータについて、公式ホームページ、広報誌、公式ＳＮＳ等の掲載で使用するため提供する。

なお、データは使用方法に合わせて加工することがある。

（４）その他

ア　宿泊及び酒類の提供を伴わないものとする。また、イベント中、

衣服の着脱や身だしなみを整える行為が必要のない内容とする。

イ　参加者に対し、特定の団体の宣伝、加入、勧誘等を行わない。

ただし、静岡県が運営する「ふじのくに出会いサポートセンター」へ

の登録案内は除く。

ウ　イベント保険に加入するなど、本業務に関わる事故や不測の事態等

に備える。

エ　参加申込者が募集人数に満たない等の理由により開催を中止した

場合、委託費の精算(減額)を行う場合がある。また、自然災害ややむ

を得ない事情により、イベントの開催が困難になった場合には、委託

者と協議のうえ、決定する。この場合には、委託料の支払いについて双方協議するものとする。

５　報告書の提出

イベント終了後、次の内容について市へ報告書を提出する。

ア　イベントの日時、場所、参加人数

イ　イベントの実施状況がわかる写真

ウ　参加者一覧(カップリングした参加者がわかるようにすること)

エ　その他市が必要とする内容

６　その他留意事項

ア　　本業務が円滑に実施されるよう、業務の進捗状況や業務内容に関する打合せの実施等、委託者との緊密な連携を心掛けることとする。

イ　　本業務において、委託者は個人情報の保護に関する法律、その他関係法令及びセキュリティポリシーに十分留意しなければならない。

ウ　　受託者は、委託者の許可なく本委託業務で知り得た情報・資料等を、第三者に提供・開示または漏洩してはならない。

エ　　この仕様書に定めのない事項については、必要に応じ委託者と協議のうえ処理するものとする。